Профилактический проект

«Учимся вместе

здоровыми быть»

г. Гомель

2016

ПОЛОЖЕНИЕ

о профилактическом проекте

I Общие положения

- Объект внедрения ГУО «Средняя школа №32 г. Гомеля».

II Участники профилактического проекта

2.1. Учащиеся 8 «Б» класса ГУО «Средняя школа №32 г. Гомеля».

2.2. Специалисты отделения общественного здоровья государственного учреждения «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии».

2.3. Специалисты ГУО «Средняя школа №32 г. Гомеля».

III Сроки реализации

  - Реализация осуществляется в период сентябрь 2016 – июнь 2017.

Этапы:

Подготовительный этап (сентябрь 2016 года):

- определение участников проекта;

- подготовка анкет и оценка первоначального уровня знаний участников;

- подготовка методических материалов, тиражирование информационно-образовательных материалов.

Реализация практической части проекта (октябрь 2016 – апрель 2017):

- проведение обучающих занятий с участниками проекта;

- инициирование проведения участниками проекта волонтерской деятельности по формированию здорового образа жизни (далее ФЗОЖ) среди учащихся ГУО «Средняя школа №32 г. Гомеля».

Подведение итогов (май 2017 – июнь 2017):

- проведение вторичного анкетирования, оценка уровня знаний;

- оценка результатов работы проекта.

IV Координация деятельности

4.1. Координацию деятельности профилактического проекта со стороны Гомельского городского ЦГЭ осуществляет врач-гигиенист, исполняющий обязанности заведующего отделением общественного здоровья Зинович А. И.

4.2. Координацию деятельности профилактического проекта со стороны  ГУО «Средняя школа №32 г. Гомеля» осуществляет заместитель директора по воспитательной работе Григорьев Р. Г.

V Цель и задачи профилактического проекта

5.1. Цель:

Расширение представления о понятии здорового образа жизни, формирование у учащихся установки на культуру здоровья.

5.2. Задачи:

- Формирование устойчивой направленности личности на здоровьесберегающее поведение.

- Повышение информированности учащейся молодежи в вопросах укрепления и сохранения здоровья, профилактики заболеваний.

- Профилактика употребления психоактивных веществ (далее ПАВ), алкогольных напитков, табакокурения, обучение учащихся конструктивным способам отказа от вредных привычек.

- Обучение способам внутреннего самоконтроля, развитие стрессоустойчивости.

- Обучение группы волонтеров из числа учащихся с целью дальнейшего привлечения к деятельности по ФЗОЖ.

VI Обучающие занятия

  - Продолжительность одного занятия – 45 минут.

  - Темы занятий:

- основные аспекты здорового образа жизни;

- здоровое питание;

- режим труда и отдыха;

- профилактика употребления ПАВ;

- сохранение репродуктивного здоровья и профилактика ВИЧ-инфекции;

- психологическое благополучие.

  - Формы работы:

- групповая беседа;

- дискуссия;

- ролевая игра;

- мозговой штурм;

- викторина;

- практикум с использованием принципа «равный обучает равного» и др.

Главный врач государственного учреждения

«Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии»

«____»_________2016 г.									Н.М. Рубан

Директор ГУО «Средняя школа №32 г. Гомеля»

«____»_________2016 г.								А.Е. Никифорова

Тематика занятий

I Основные аспекты здорового образа жизни:

- Тренинговое занятие «Здоровье - ценность или ресурс»;

- Игра «На что потратить жизнь?»;

- Викторина «Как здоровье сохранить?». Занятие по теме с использованием принципа «равный обучает равного».

II Психологическое благополучие:

- Тренинговое занятие «Навыки критического мышления»;

- Психологический практикум «Дорога к себе и другим»;

- Тренинговое занятие «Рискни заговорить».

III Профилактика употребления ПАВ:

- Занятие «Рискованное предложение и здоровая альтернатива»;

- Ролевая игра «Воля-разум-любопытство»;

- Занятие «Психоактивные вещества: мифы и реальность». Занятие по теме с использованием принципа «равный обучает равного».

IV Репродуктивное здоровье и профилактика ВИЧ-инфекций:

- Занятие «Здоровье – основа семьи».

VI Здоровое питание:

- Занятие «Питаемся правильно!».

V Режим труда и отдыха:

- Занятие «Ритмы жизни».

- Занятие по теме с использованием принципа «равный обучает равного».