Приложение

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Заместитель председателя  Гомельского городского  исполнительного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Губар  2024 |

План - мероприятий по реализации

республиканского профилактического

проекта «Гомель – здоровый город»

на 2025-2028 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнители  Соисполнители | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| ***Показатели контроля здоровья населения*** | | | | |
| ***Организационное обеспечение*** | | | | |
| 1. | Разработка «Профиля здоровья» с учетом данных за 2024 год | координационная группа управления  государственным профилактическим проектом «Гомель - здоровый город» | Июль 2025 года  Июль 2026 года  Июль 2027 года  Июль 2028 года |  |
| 2. | Изготовление и размещение баннера с информацией о  реализации проекта «Гомель - здоровый город» | горисполком, ГГЦГЭ | 2025 год |  |
| 3. | Актуализация и наполнение разделов «Здоровые города и поселки» на сайтах ГИК, Гомельского городского ЦГЭ | ГГЦГЭ, ГУЗ «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника» (далее ГЦГКП), управление идеологической работы и по делам молодежи горисполкома | Ежеквартально |  |
| 4. | Заслушивание вопроса о ходе реализации государственного профилактического проекта «Гомель – здоровый город» в рамках заседаний городской межведомственной комиссии по формированию здорового образа жизни населения г. Гомеля, профилактике ВИЧ-инфекции и венерических болезней | координационная группа управления  государственным профилактическим проектом «Гомель - здоровый город», ГГЦГЭ | Не реже 2 раз в год |  |
| 5. | Корректировка (при необходимости) плана мероприятий по реализации профилактического проекта с учетом оценки эффективности | координационная группа управления  государственным профилактическим проектом «Гомель - здоровый город», ГГЦГЭ | Не реже 1 раза в год |  |
| ***Информационное обеспечение*** | | | | |
| 6. | Освещение в средствах массовой информации (ТВ, радио, печать, сайты учреждений и предприятий, социальные сети и мессенджеры) мероприятий в рамках реализации проекта | ГГЦГЭ, ГЦГКП, управление образования, отдел спорта и туризма, управление идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, печатные СМИ | При проведении мероприятий ежегодно (не реже 1 раза в квартал) |  |
| 7. | Размещение социальной рекламы по вопросам сохранения и укрепления здоровья | ГГЦГЭ, ГЦГКП, управление образования, отдел спорта и туризма, управление идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, печатные СМИ, организации, учреждения и предприятия всех форм собственности г. Гомеля, администрации районов г. Гомеля | Ежегодно |  |
| 8. | Наличие на информационных стендах актуальной информации о реализации государственного профилактического проекта «Гомель – здоровый город» с освещением проводимых мероприятий | ГГЦГЭ, ГЦГКП, управление образования, отдел спорта и туризма, управление идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, организации, учреждения и предприятия всех форм собственности г. Гомеля | Постоянно |  |
| 9. | Использование эмблемы государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» при проведение информационно-образовательных мероприятий, пресс-мероприятий и информационных кампаний | ГГЦГЭ, ГЦГКП, управление образования, отдел спорта и туризма, управление идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, организации, учреждения и предприятия всех форм собственности г. Гомеля | Постоянно |  |
| ***Глава 1: Создание благоприятной и безопасной среды обитания, совершенствование городской среды*** | | | | |
| 10. | Увеличение протяженности велодорожек, установка новых велопарковок | администрации районов г. Гомеля, отдел ЖКХ горисполкома | 2025-2028 гг. |  |
| 11. | Обустройство зон отдыха | администрации районов г. Гомеля, отдел ЖКХ горисполкома | 2025-2028 гг. |  |
| 12. | Обеспечение надлежащих условий мест массового отдыха населения | администрации районов г. Гомеля, отдел ЖКХ горисполкома | 2025-2028 гг. |  |
| 13. | Информирование население о состоянии окружающей среды, мерах, принимаемых по ее охране и оздоровлению, пропаганде экологических знаний | ГГЦГЭ, Гомельская городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, администрации районов г. Гомеля | Не реже 1 раза в год |  |
| ***Глава 2:Обеспечение здорового питания населения*** | | | | |
| 14. | Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений образования (ремонт пищеблоков, замена холодильного и технологического оборудования) | управление образования горисполкома, администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| 15. | Реализация в буфетах учреждений образования продукции здорового питания | управление торговли, управление образования горисполкома, администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| 16. | Организация товарных зон для реализации продукции здорового питания (с низким содержанием соли, сахара, жиров, обогащенной витаминами и нутриентами) | управление торговли горисполкома, предприятия торговли всех форм собственности, администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| 17. | Организация и проведение информационных кампаний, направленных на обеспечение здорового питания, соблюдение режима и правил приема пищи, использование йодированной соли, употребление морепродуктов, овощей и фруктов, натуральных продуктов (без добавок, консервантов) *в рамках Единых дней здоровья*:  7 апреля – Всемирный день здоровья;  18 апреля – День профилактики болезней сердца;  16 октября – Международный день здорового питания;  14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета. | ГГЦГЭ, ГЦГКП, управление образования, управление идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, ГК ОО «БРСМ», организации, учреждения и предприятия всех форм собственности, администрации районов г. Гомеля | Ежегодно в рамках Единых дней здоровья и профилактических акций |  |
| ***Глава 3:Развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-структурных элементов*** | | | | |
| 18. | Замена пришедшей в негодность ученической мебели, ремонт санитарных узлов, реконструкция систем искусственного освещения, реконструкция (оборудование)  помещений для занятий физической культурой,  спортивных площадок и пр.) | управление образования, отдел спорта и туризма горисполкома, руководители учреждений образования, руководители спортивных объектов, администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| 19. | Реализация республиканского профилактического проекта «Школа - территория здоровья» с проведением оценки эффективности реализации проекта, включая оценку состояния здоровья, уровня физической подготовки учащихся, информированности о факторах риска, формирующих здоровья. | ГГЦГЭ, ГЦГКП, управление образования горисполкома, администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| ***Глава 4: Улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий*** | | | | |
| 20. | Обеспечение контроля за проведением программ производственного контроля на предприятиях | ГГЦГЭ, руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности | 2025-2028 гг. |  |
| 21. | Укрепление материально-технической базы здравпунктов | организации, учреждения и предприятия всех форм собственности, имеющих в своем составе здравпункты | 2025-2028 гг. |  |
| 22. | Обучение специалистов организаций, учреждений и предприятий формам и методам работы по формированию здорового образа жизни трудового коллектива | ГГЦГЭ, ГЦГКП, управление идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, ГК ОО «БРСМ», администрации районов г. Гомеля | Не реже 2 раз в год |  |
| 23. | Внедрение системы поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни, путем включения в коллективные договора организаций, учреждений, предприятий соответствующих пунктов | организации, учреждения и предприятия всех форм собственности | Постоянно |  |
| 24. | Участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда | организации, учреждения и предприятия всех форм собственности, профсоюзные комитеты, администрации районов г. Гомеля | Ежегодно |  |
| 25. | Мониторинг изменений величины индикаторов уровня здоровья: снижение заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности | ГЦГКП, организации, учреждения и предприятия всех форм собственности | Постоянно |  |
| 26. | Проведение комплексного медицинского обследования работающих возрастной категории 40-60 лет | ГЦГКП, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности | В соответствии с действующими нормативными документами |  |
| 27. | Выделение не менее 3% прибыли на мероприятия по формированию здорового образа жизни | ГГЦГЭ, ГЦГКП, организации, учреждения и предприятия, имеющие в своем составе здравпункты | 2025-2028 гг. |  |
| 28. | Организация мероприятий по сохранению здоровья трудящихся: включение производственной физической культуры в систему мероприятий, направленных на снижение профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости;  создание на предприятиях, в учреждениях, организациях условий, направленных на развитие физической культуры среди трудящихся и членов их семей | организации, учреждения и предприятия всех форм собственности, профсоюзные комитеты, администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| 29. | Организация мероприятий по проведению вакцинации трудовых коллективов против гриппа | ГЦГКП, ГГЦГЭ, руководители предприятий всех форм собственности, профсоюзные комитеты, администрации районов г. Гомеля | Ежегодно |  |
| ***Глава 5: Сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства*** | | | | |
| 30. | Организация и проведение информационных кампаний по вопросам негативного влияния употребления табака на здоровье человека, предупреждения и лечения табачной зависимости *в рамках Единых дней здоровья:*31 мая – Всемирный день без табака;  21 ноября – Всемирный день некурения;  *И профилактических акций*:  «Беларусь против табака» | ГГЦГЭ, ГЦГП, управление образования, управление идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, организации, учреждения и предприятия всех форм собственности, администрации районов г. Гомеля | Ежегодно в рамках Единых дней здоровья и профилактических акций |  |
| 31. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику табакокурения и потребления электронных систем доставки никотина | ГГЦГЭ, ГЦГКП, организации, учреждения и предприятия всех форм собственности, администрации районов г. Гомеля | Постоянно |  |
| 32. | Размещение информации, знаков о запрете табакокурения и потребления электронных систем доставки никотина у входа в помещения, на объекты и (или) территории, где курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака запрещено в соответствии с законодательством | организации, учреждения и предприятия всех форм собственности | Постоянно |  |
| 33. | Проведение профилактических рейдов по борьбе с табакокурением в местах, где курение табачных изделий и потребление электронных систем доставки никотина запрещено в соответствии с законодательством | ГГЦГЭ, отделы внутренних дел администраций районов г. Гомеля | Ежемесячно |  |
| 34. | Создание зон, свободных от курения и потребления электронных систем доставки никотина | организации, учреждения и предприятия всех форм собственности, профсоюзные комитеты | 2025-2028 гг. |  |
| ***Глава 6: Снижение уровня поведенческих рисков у населения путем повышения осведомленности о здоровом образе жизни*** | | | | |
| 35. | Разработка рекомендаций, издание и тиражирование информационно-образовательных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике зависимостей, социально-значимых заболеваний | ГГЦГЭ, ГЦГКП, организации, учреждения и предприятия всех форм собственности | 2025-2028 гг. |  |
| 36. | Создание и организация обучения населения в «Школах здоровья», функционирующих на базе организаций здравоохранения | ГЦГКП | 2025-2028 гг. |  |
| 37. | Наличие информационно-образовательных материалов (буклеты, листовки, плакаты) по профилактике табакокурения и алкоголизма, о рисках смертельного отравления алкоголем при его чрезмерном потреблении, на объектах государственной и иных форм собственности, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия с организацией постоянного мониторинга их наличия | ГЦГКП, ГГЦГЭ, объекты государственной и иных форм собственности, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия, администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| 38. | Проведение мероприятий с ограничением продажи алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив, в дни проведения мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования | отделы внутренних дел администрации районов г. Гомеля, администрации районов г. Гомеля | В дни проведения Единых дней здоровья и широкомасштабных акций по предложениям заинтересованных |  |
| 39. | Публикация на страницах печатных СМИ информационных материалов, пресс-релизов, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Освещение тематики Дней здоровья, проводимых мероприятий | печатные СМИ | Постоянно |  |
| 40. | Подготовка и распространение информационных сообщений (пресс-релизы) для населения об оказываемых услугах по первичной диагностике и консультациях по вопросам охраны здоровья | ГЦГКП | Постоянно |  |
| 41. | Проведение профилактических акций, дней и праздников здоровья (выступления перед населением, размещение на информационных стендах и сайтах учреждений, организаций, пресс-мероприятия, «круглые столы», семинары) по различным аспектам охраны здоровья, освещению основных направлений государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни населения по следующим направлениям (с учетом сезонной и иной актуальности):  -профилактика социально значимых соматических и инфекционных заболеваний (болезни сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ и пр.);  - профилактика иных социально значимых неинфекционных заболеваний - табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании;  - профилактика стрессов, депрессий, суицидов;  - профилактика гиподинамии, развитие физической культуры, спорта и туризма;  - профилактика травматизма;  - профилактика инфекций, передающихся половым путем;  -здоровое питание и пр. | ГГЦГЭ, ГЦГКП, управление идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, организации, учреждения и предприятия всех форм собственности, администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| 42. | Проведение диспансеризации населения: выполнение скрининговых программ для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов, своевременной коррекции выявленных отклонений и факторов риска | ГЦГКП | Ежегодно |  |
| 43. | Организация работы по пропаганде оздоровительных методик, физической культуры и массовых видов спорта, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом | отдел спорта и туризма горисполкома, ГК ОО «БРСМ», профсоюзные комитеты организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, администрации районов г. Гомеля | Постоянно |  |
| ***Глава 7: Защита здоровья детей, поддержка института семьи*** | | | | |
| 44. | Сотрудничество с общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и ЗОЖ (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы) | ГГЦГЭ, ГЦГКП, управление идеологической работы и по делам молодежи, управление образования, отдел спорта и туризма горисполкома, ГК ОО «БРСМ», общественные объединения, религиозные конфессии, администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| 45. | Проведение широкомасштабных массовых акций, тематических мероприятий (дискотеки, вечера отдыха, конкурсы творческих работ и пр.), пропагандирующих преимущества здорового образа жизни и профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании с активным привлечением молодых семей, молодежи и трудных подростков | ГГЦГЭ, ГЦГКП, управление образования, отдел спорта и туризма горисполкома, ГК ОО «БРСМ», отелы внутренних дел администраций районов г. Гомеля, администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| 46. | Обучение воспитателей и педагогов навыкам ЗОЖ, формам и методам обучения подростков в области нравственно-полового воспитания, а также по вопросам профилактики ИППП (семинары, конференции) | ГГЦГЭ, ГЦГКП, администрации районов г. Гомеля | Ежегодно |  |
| 47. | Оказание консультативной помощи подросткам и молодежи по вопросам сексуальной культуры, подготовки к семейной жизни, в том числе на базе центров, дружественных подросткам | ГЦГКП | Постоянно |  |
| 48. | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно-нравственных ценностей, ценности семьи и идеала зарегистрированного брака | управление идеологической работы и по делам молодежи, управление образования, отдел спорта и туризма горисполкома, ГК ОО «БРСМ», ГГЦГЭ, ГЦГКП, администрации районов г. Гомеля | Ежегодно |  |
| ***Глава 8: Социальная адаптация инвалидов, создание безбарьерной среды*** | | | | |
| 49. | Проведение мероприятий по повышению доступности объектов для всех категорий граждан | администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| 50. | При строительстве новых, реконструкции объектов предусмотреть мероприятия по повышению их доступности для категории лиц с особенными запросами | управление архитектуры и градостроительства горисполкома, администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| 51. | Создание мест трудоустройства для данной категории лиц | территориальные центры социального обслуживания населения администрации районов г. Гомеля | 2025-2028 гг. |  |
| ***Мониторинг и оценка результатов*** | | | | |
| 52. | Мониторинг изменений величины индикаторов уровня здоровья (методом анкетного опроса) | ГГЦГЭ, ГЦГКП | Ежеквартально |  |
| 53. | Предоставление ежегодного сравнительного анализа работы | ГЦГКП, управление идеологической работы и по делам молодежи, управление образования, отдел спорта и туризма горисполкома ГК ОО «БРСМ», управление архитектуры и градостроительства, администрации районов г. Гомеля | В течение всего срока реализации проекта по запросу ГГЦГЭ |  |

Главный государственный санитарный врач г. Гомеля –

главный врач государственного учреждения

«Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» Н.М. Рубан

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОГлавный врач государственного учреждения здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Ядренцев2024 | СОГЛАСОВАНОНачальник отдела спорта и туризма Гомельского городского исполнительного комитетаИ.Л. Полуян2024 |
| СОГЛАСОВАНОНачальник управления идеологической работы и по делам молодежи Гомельского городского исполнительного комитетаН.С. Светогор2024 | СОГЛАСОВАНОНачальник управления образования Гомельского городского исполнительного комитетаС.И. Аминова2024 |
| СОГЛАСОВАНОНачальник управления торговли и услуг Гомельского городского исполнительного комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Пестунов2024 | СОГЛАСОВАНОНачальник управления архитектуры и градостроительства Гомельского городского исполнительного комитетаА.В. Морозов2024 |
| СОГЛАСОВАНОНачальник управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского городского исполнительного комитетаН.В. Ящук2024 | СОГЛАСОВАНОПервый секретарь Гомельской городской организации ОО «БРСМ»М.В. Диденченко2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОГенеральный директор коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельское городское ЖКХ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Третьяков2024 | СОГЛАСОВАНОГлава администрации Новобелицкого района г. ГомеляА.А. Васюченко2024 |
| СОГЛАСОВАНОНачальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей средыВ.А. Баянова2024 | СОГЛАСОВАНОГлава администрации Советского районаг. ГомеляС.А. Редюк2024 |
| СОГЛАСОВАНОГлава администрации Железнодорожного района г. Гомеля\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Морозов2024 | СОГЛАСОВАНОНачальник отдела внутренних деладминистрации Железнодорожного района г. ГомеляВ.А. Котченко2024 |
| СОГЛАСОВАНОГлава администрации Центрального района г. ГомеляД.В. Лебедь2024 | СОГЛАСОВАНОНачальник отдела внутренних деладминистрации Центрального района г. ГомеляП.Е. Савченко2024 |

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник отдела внутренних деладминистрации Новобелицкого района г. ГомеляД.М. Татаринов2024 |
| СОГЛАСОВАНОНачальник отдела внутренних деладминистрации Советского района г. ГомеляВ.В. Савченко2024 |