| УТВЕРЖДАЮ Главный врач государственного учреждения «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» ______________ Н.М. Рубан 2025 | УТВЕРЖДАЮ Главный врач государственного учреждения здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника» _______________И.С. Зубович 2025 |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации профилактического проекта

«Здоровое сердце»

для населения г. Гомеля

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение организационной работы по привлечению к сотрудничеству в реализации профилактического проекта специалистов заинтересованных ведомств | июнь 2025 года | государственное учреждение «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Гомельский городской ЦГЭ), ГУЗ «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника» (далее – ГЦГКП) |  |
| 1.2. | Определение состава участников проекта | июнь 2025 года | государственное учреждение «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Гомельский городской ЦГЭ), ГУЗ «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника» (далее – ГЦГКП) |  |
| 1.3. | Разработка: - положения и плана мероприятий по реализации проекта; - комплектов информационно-образовательных материалов по тематике профилактических мероприятий | июнь 2025 года | Гомельский городской ЦГЭ, ГЦГКП |  |
| 1.4. | Подготовка анкет для проведения опроса | июнь 2025 года | Гомельский городской ЦГЭ |  |
| 2. Реализация проекта |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение места проведения информационно-образовательного мероприятия, организация проведения, решение организационных вопросов | 2025-2030 годы ежемесячно | Гомельский городской ЦГЭ |  |
| 2.2. | Организация и проведение анкетирования участников проекта с целью выявления поведенческих факторов риска болезней системы кровообращения, начального и конечного уровня знаний по вопросам формирования здорового образа жизни | 2025-2030 годы ежемесячно | Гомельский городской ЦГЭ |  |
| 2.3. | Организация проведения информационно-образовательных мероприятий по профилактике болезней системы кровообращения в местах массового пребывания населения г. Гомеля | июль 2025 года – декабрь 2030 года не реже 2 раз в месяц | Гомельский городской ЦГЭ, ГЦГКП |  |
| 2.4. | Размещение на сайте и в социальных сетях государственного учреждения «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии», Гомельского горисполкома информации о проведении информационно-образовательных акций по профилактике болезней системы кровообращения | июль 2025 года – декабрь 2030 года | Гомельский городской ЦГЭ, ГЦГКП |  |
| 2.5. | Распространение информационно-образовательных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики болезней системы кровообращения | июль 2025 года – декабрь 2030 года | Гомельский городской ЦГЭ, ГЦГКП |  |
| 2.6. | Проведение анализа заболеваемости по нозологии «болезни системы кровообращения» | май 2026 года, май 2027 года, май 2028 года, май 2029 года, май 2030 года, май 2031 года | Гомельский городской ЦГЭ, ГЦГКП |  |
| 3. Оценка промежуточных результатов |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение анализа результатов промежуточного анкетирования участников проекта | декабрь 2025 года, декабрь 2026 года, декабрь 2027 года, декабрь 2028 года, декабрь 2029 года, декабрь 2030 гда | Гомельский городской ЦГЭ |  |
| 4. Подведение итогов |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа результатов анкетирования по выявлению факторов риска болезней системы кровообращения, анализа уровня заболеваемости по нозологии «болезни системы кровообращения» | январь 2031 года | Гомельский городской ЦГЭ, ГЦГКП |  |
| 4.2. | Информационная встреча организаторов проекта по итогам реализации проекта | январь 2031 года | Гомельский городской ЦГЭ, ГЦГКП |  |

Заместитель главного врача

по организационно-методической работе

ГУЗ «Гомельская центральная городская

клиническая поликлиника»                                                        С.Н. Литвиненко

Врач-гигиенист (заведующий)

отдела общественного здоровья

Гомельского городского ЦГЭ                                                    А.В. Степанькова